## Worksheet
Task | Owner | Start Date | End Date | Status | Progress (%) | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Variance
Requirement Gathering | Jane Doe | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Completed | 100% | $15,000 | $14,850 | $+150
Process Mapping | John Smith | 2024-03-16 | 2024-03-31 | In Progress | 75% | $12,000 | $9,600 | $+2,400
System Design Review | Alice Johnson | 2024-04-01 | 2024-04-15 | Pending | 0% | $18,500 | $0 | $+18,500
Development Phase | Team A | 2024-04-16 | 2024-05-31 | Not Started | 0% | $75,000 | $0 | $+75,000
Testing & Validation | QA Team | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Planned | 0% | $15,000 | $0 | $+15,000